## REP CONTRATO
C O N T R O L F I N A N C I E R O D E E S T I M A C I O N E S
|  | CONTRATISTA | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | CONTRATO |  |  | RECURSO |  |  | ESTATUS
|  | DESCRIPCIÓN DE OBRA | CALLE TAMAZUNCHALE NORTE/ REGENERACIÓN PEATONAL CENTRITO FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. |  |  |  |  | MSP-OPM-RP-107/22-CP |  |  | RECURSO PROPIO |  |  | CERRADA
|  | PRESUPUESTO |  | ESTIMACIONES |  |  |  | EJECUCION DE OBRA | [7 empty] | ESTIMACIONES |  | CONVENIO
|  | MONTO CONTRATADO | 81042654.02 | ANTICIPO | 24312796.2 |  |  | CONTRATADO | REAL | [6 empty] | ANTICIPO | -0.1056 | CONTRATO | 81042654.02
|  | MONTO CONVENIOS | -4541475.14 | NORMAL | 26180084.46 |  | FECHA DE INICIO | 2022-11-28 | 2022-11-28 | [6 empty] | NORMAL | 39510930.9956 | MONTO CONVENIO | -4541475.0448
| -5.936% | TOTAL COMPROMETIDO | 76501178.88 | ADITIVA | 4693474.39 |  | FECHA DE TERMINO | 2023-11-27 | 2024-07-31 | [6 empty] | ADITIVA | 6872027.0384 | ADITIVA | 6872027.0384
|  | MONTO DEVENGADO | 76501178.88 | EXTRA | 21314823.83 |  | DÍAS DE EJECUCIÓN | 365 | 612 | [6 empty] | EXTRA | 30118220.9412 | EXTRA | 30118220.9412
|  | MONTO PAGADO | 76501178.88 | TOTAL | 76501178.88 |  |  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |  | LIC. MA. DE LOS ANGELES GALVÁN GARCÍA |  |  | ING. GULLERMO LUNA ARGUMEDO |  | TOTAL | 76501178.8696 | DEDUCTIVAS | -41531723.0244
|  | SALDO | 4541475.14 | ANTICIPO POR AMORTIZAR | -0.091034 |  |  | 0% | 100% |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | DIRECTOR DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO |  | ANTICIPO POR AMORTIZAR | -0.091034 | TOTAL OBRA | 76501178.9752
|  |  | 86908599.29 | 20959307.16 | 0 | 65949292.13 | 10551886.75 | 76501178.88 | 131898.5844 | 65949.2922 | 3297464.611 | 73005866.3923
CONCEPTO DE PAGO | TIPO | NO. FAC | ESTIMACION | AMORTIZACION | SANCIÓN | SUBTOTAL | IVA | IMPORTE TOTAL | 2 AL MILLAR | 1 AL MILLAR | DEPOSITO EN GARANTÍA | NETO | FECHA DE RECIBIDO | FECHA DE ENVÍO | FECHA DE PAGO
30% ANTICIPO | ANTICIPO | 1204 | 20959307.07 |  |  | 20959307.07 | 3353489.13 | 24312796.2 |  |  |  | 24312796.2 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-28
NORMAL 01 | NORMAL | 1232 | 671382.82 | 201414.85 |  | 469967.97 | 75194.88 | 545162.85 | 1342.7656 | 671.3828 | 33569.141 | 509579.5605 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-09
NORMAL 02 | NORMAL | 1235 | 859660.67 | 257898.2 |  | 601762.47 | 96282 | 698044.47 | 1719.3213 | 859.6607 | 42983.0335 | 652482.4545 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-23
NORMAL 03 | NORMAL | 1237 | 1006344.53 | 301903.36 |  | 704441.17 | 112710.59 | 817151.76 | 2012.6891 | 1006.3445 | 50317.2265 | 763815.4999 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-07
NORMAL 04 | NORMAL | 1239 | 1659632.67 | 497889.8 |  | 1161742.87 | 185878.86 | 1347621.73 | 3319.2653 | 1659.6327 | 82981.6335 | 1259661.1985 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-02-20
NORMAL 05 | NORMAL | 1241 | 812351.59 | 243705.48 |  | 568646.11 | 90983.38 | 659629.49 | 1624.7032 | 812.3516 | 40617.5795 | 616574.8557 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-06
NORMAL 06 | NORMAL | 1245 | 665427.06 | 199628.12 |  | 465798.94 | 74527.83 | 540326.77 | 1330.8541 | 665.4271 | 33271.353 | 505059.1358 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
NORMAL 07 | NORMAL | 1247 | 797929.09 | 239378.73 |  | 558550.36 | 89368.06 | 647918.42 | 1595.8582 | 797.9291 | 39896.4545 | 605628.1782 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-03
NORMAL 08 | NORMAL | N-1125 | 2109043.5 | 632713.05 |  | 1476330.45 | 236212.87 | 1712543.32 | 4218.087 | 2109.0435 | 105452.175 | 1600764.0145 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 2023-04-24
ADITIVA 01 | ADITIVA | N-1126 | 421336.5 | 126400.95 |  | 294935.55 | 47189.69 | 342125.24 | 842.673 | 421.3365 | 21066.825 | 319794.4055 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 2023-04-24
NORMAL 09 | NORMAL | N-1133 | 142115.12 | 42634.54 |  | 99480.58 | 15916.89 | 115397.47 | 284.2302 | 142.1151 | 7105.756 | 107865.3686 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-05-08
NORMAL 10 | NORMAL | N-1135 | 492432.78 | 147729.84 |  | 344702.94 | 55152.47 | 399855.41 | 984.8656 | 492.4328 | 24621.639 | 373756.4727 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2023-05-15
NORMAL 11 | NORMAL | N-1139 | 665840.4 | 199752.12 |  | 466088.28 | 74574.12 | 540662.4 | 1331.6808 | 665.8404 | 33292.02 | 505372.8588 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-29
ADITIVA 02 | ADITIVA | N-1142 | 223859.68 | 67157.9 |  | 156701.78 | 25072.28 | 181774.06 | 447.7194 | 223.8597 | 11192.984 | 169909.497 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-05
NORMAL 12 | NORMAL | N-1143 | 351254.18 | 105376.25 |  | 245877.93 | 39340.47 | 285218.4 | 702.5084 | 351.2542 | 17562.709 | 266601.9285 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-12
ADITIVA 03 | ADITIVA | N-1144 | 165576.09 | 49672.83 |  | 115903.26 | 18544.52 | 134447.78 | 331.1522 | 165.5761 | 8278.8045 | 125672.2472 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-12
NORMAL 13 | NORMAL | N-1149 | 222161.21 | 66648.36 |  | 155512.85 | 24882.06 | 180394.91 | 444.3224 | 222.1612 | 11108.0605 | 168620.3659 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-26
ADITIVA 04 | ADITIVA | N-1150 | 82119.04 | 24635.71 |  | 57483.33 | 9197.33 | 66680.66 | 164.2381 | 82.119 | 4105.952 | 62328.3509 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-26
NORMAL 14 | NORMAL | N-1154 | 147601.2 | 44280.36 |  | 103320.84 | 16531.33 | 119852.17 | 295.2024 | 147.6012 | 7380.06 | 112029.3064 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-10
ADITIVA 05 | ADITIVA | N-1162 | 181091.18 | 54327.35 |  | 126763.83 | 20282.21 | 147046.04 | 362.1824 | 181.0912 | 9054.559 | 137448.2075 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-24
NORMAL 15 | NORMAL | N-1163 | 784912.01 | 235473.6 |  | 549438.41 | 87910.15 | 637348.56 | 1569.824 | 784.912 | 39245.6005 | 595748.2235 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-24
NORMAL 16 | NORMAL | N-1168 | 1790948.25 | 537284.48 |  | 1253663.77 | 200586.2 | 1454249.97 | 3581.8965 | 1790.9482 | 89547.4125 | 1359329.7127 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-11
ADITIVA 06 | ADITIVA | N-1170 | 116976.05 | 35092.81 |  | 81883.24 | 13101.32 | 94984.56 | 233.9521 | 116.9761 | 5848.8025 | 88784.8293 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-14
NORMAL 17 | NORMAL | N-1174 | 445157.56 | 133547.27 |  | 311610.29 | 49857.65 | 361467.94 | 890.3151 | 445.1576 | 22257.878 | 337874.5893 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21
NORMAL 18 | NORMAL | N-1177 | 254789.02 | 76436.71 |  | 178352.31 | 28536.37 | 206888.68 | 509.578 | 254.789 | 12739.451 | 193384.8619 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04
ADITIVA 07 | ADITIVA | N-1178 | 211183.64 | 63355.09 |  | 147828.55 | 23652.57 | 171481.12 | 422.3673 | 211.1836 | 10559.182 | 160288.3871 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04
NORMAL 19 | NORMAL | N-1182 | 245179.5 | 73553.85 |  | 171625.65 | 27460.1 | 199085.75 | 490.359 | 245.1795 | 12258.975 | 186091.2365 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18
ADITIVA 08 | ADITIVA | N-1183 | 183936.91 | 55181.07 |  | 128755.84 | 20600.93 | 149356.77 | 367.8738 | 183.9369 | 9196.8455 | 139608.1138 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18
EXTRA 01 | EXTRA | N-1184 | 3939313.82 | 1181794.15 |  | 2757519.67 | 441203.15 | 3198722.82 | 7878.6276 | 3939.3138 | 196965.691 | 2989939.1875 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18
NORMAL 20 | NORMAL | N-1187 | 1274815.89 | 382444.77 |  | 892371.12 | 142779.38 | 1035150.5 | 2549.6318 | 1274.8159 | 63740.7945 | 967585.2578 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-10-02
ADITIVA 09 | ADITIVA | N-1188 | 20278.73 | 6083.62 |  | 14195.11 | 2271.22 | 16466.33 | 40.5575 | 20.2787 | 1013.9365 | 15391.5573 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-10-02
NORMAL 21 | NORMAL | N-1192 | 884473.77 | 265342.13 |  | 619131.64 | 99061.06 | 718192.7 | 1768.9475 | 884.4738 | 44223.6885 | 671315.5902 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-16
ADITIVA 10 | ADITIVA | N-1193 | 231545.66 | 69463.7 |  | 162081.96 | 25933.11 | 188015.07 | 463.0913 | 231.5457 | 11577.283 | 175743.15 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-16
EXTRA 02 | EXTRA | N-1194 | 2768575.86 | 830572.76 |  | 1938003.1 | 310080.5 | 2248083.6 | 5537.1517 | 2768.5759 | 138428.793 | 2101349.0794 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16
NORMAL 22 | NORMAL | N-1200 | 1226924.8 | 368077.44 |  | 858847.36 | 137415.58 | 996262.94 | 2453.8496 | 1226.9248 | 61346.24 | 931235.9256 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30
ADITIVA 11 | ADITIVA | N-1199 | 205532.25 | 61659.68 |  | 143872.57 | 23019.61 | 166892.18 | 411.0645 | 205.5323 | 10276.6125 | 155998.9708 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30
NORMAL 23 | NORMAL | N-1204 | 463373.13 | 139011.94 |  | 324361.19 | 51897.79 | 376258.98 | 926.7463 | 463.3731 | 23168.6565 | 351700.2041 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13
EXTRA 03 | EXTRA | N-1205 | 2317461.57 | 695238.47 |  | 1622223.1 | 259555.7 | 1881778.8 | 4634.9231 | 2317.4616 | 115873.0785 | 1758953.3368 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13
NORMAL 24 | NORMAL | N-1209 | 447440.96 | 134232.29 |  | 313208.67 | 50113.39 | 363322.06 | 894.8819 | 447.441 | 22372.048 | 339607.6891 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27
NORMAL 25 | NORMAL | N-1223 | 2713445.5 | 1085378.2 |  | 1628067.3 | 260490.77 | 1888558.07 | 5426.891 | 2713.4455 | 135672.275 | 1744745.4585 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18
NORMAL 26 | NORMAL | N-1224 | 2125464.07 | 850185.63 |  | 1275278.44 | 204044.55 | 1479322.99 | 4250.9281 | 2125.4641 | 106273.2035 | 1366673.3943 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22
ADITIVA 12 | ADITIVA | N-1228 | 243346.94 | 97338.78 |  | 146008.16 | 23361.31 | 169369.47 | 486.6939 | 243.3469 | 12167.347 | 156472.0822 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-15
NORMAL 27 | NORMAL | N-1241 | 1850678.44 | 555203.53 |  | 1295474.91 | 207275.99 | 1502750.9 | 3701.3569 | 1850.6784 | 92533.922 | 1404664.9427 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29
ADITIVA 13 | ADITIVA | N-1242 | 582848.27 | 174854.48 |  | 407993.79 | 65279.01 | 473272.8 | 1165.6965 | 582.8483 | 29142.4135 | 442381.8417 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29
EXTRA 04 | EXTRA | N-1243 | 1107117.28 | 332135.18 |  | 774982.1 | 123997.14 | 898979.24 | 2214.2346 | 1107.1173 | 55355.864 | 840302.0242 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29
NORMAL 28 | NORMAL | N-1247 | 1535318.07 | 614127.23 |  | 921190.84 | 147390.53 | 1068581.37 | 3070.6361 | 1535.3181 | 76765.9035 | 987209.5123 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-26
ADITIVA 14 | ADITIVA | N-1248 | 155835 | 62334 |  | 93501 | 14960.16 | 108461.16 | 311.67 | 155.835 | 7791.75 | 100201.905 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-26
EXTRA 05 | EXTRA | N-1249 | 114915.18 | 45966.07 |  | 68949.11 | 11031.86 | 79980.97 | 229.8304 | 114.9152 | 5745.759 | 73890.4655 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-26
NORMAL 29 | NORMAL | N-1256 | 1701704.26 | 850852.13 |  | 850852.13 | 136136.34 | 986988.47 | 3403.4085 | 1701.7043 | 85085.213 | 896798.1442 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-19
ADITIVA 15 | ADITIVA | N-1257 | 469781.1 | 234890.55 |  | 234890.55 | 37582.49 | 272473.04 | 939.5622 | 469.7811 | 23489.055 | 247574.6417 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-19
EXTRA 06 | EXTRA | N-1258 | 3152036.17 | 1576018.09 |  | 1576018.08 | 252162.89 | 1828180.97 | 6304.0723 | 3152.0362 | 157601.8085 | 1661123.053 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-19
NORMAL 30 | NORMAL | N-1264 | 561784.34 | 280892.17 |  | 280892.17 | 44942.75 | 325834.92 | 1123.5687 | 561.7843 | 28089.217 | 296060.35 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
ADITIVA 16 | ADITIVA | N-1265 | 133712.31 | 66856.16 |  | 66856.15 | 10696.98 | 77553.13 | 267.4246 | 133.7123 | 6685.6155 | 70466.3776 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
EXTRA 07 | EXTRA | N-1266 | 54175.46 | 27087.73 |  | 27087.73 | 4334.04 | 31421.77 | 108.3509 | 54.1755 | 2708.773 | 28550.4706 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
NORMAL 31 | NORMAL | N-1267 | 1375973.13 | 687986.57 |  | 687986.56 | 110077.85 | 798064.41 | 2751.9463 | 1375.9731 | 68798.6565 | 725137.8341 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
ADITIVA 17 | ADITIVA | N-1268 | 171721.02 | 85860.51 |  | 85860.51 | 13737.68 | 99598.19 | 343.442 | 171.721 | 8586.051 | 90496.9759 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
EXTRA 08 | EXTRA | N-1269 | 114915.18 | 57457.59 |  | 57457.59 | 9193.21 | 66650.8 | 229.8304 | 114.9152 | 5745.759 | 60560.2955 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
NORMAL 32 | NORMAL | N-1276 | 387564.16 | 193782.08 |  | 193782.08 | 31005.13 | 224787.21 | 775.1283 | 387.5642 | 19378.208 | 204246.3095 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29
ADITIVA 18 | ADITIVA | N-1277 | 135236.43 | 67618.22 |  | 67618.21 | 10818.91 | 78437.12 | 270.4729 | 135.2364 | 6761.8215 | 71269.5892 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29
EXTRA 09 | EXTRA | N-1278 | 1158508.96 | 579254.48 |  | 579254.48 | 92680.72 | 671935.2 | 2317.0179 | 1158.509 | 57925.448 | 610534.2251 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29
NORMAL 33 | NORMAL | N-1280 | 101516.14 | 50758.07 |  | 50758.07 | 8121.29 | 58879.36 | 203.0323 | 101.5161 | 5075.807 | 53499.0046 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-06
ADITIVA 19 | ADITIVA | N-1281 | 173732 | 86866 |  | 86866 | 13898.56 | 100764.56 | 347.464 | 173.732 | 8686.6 | 91556.764 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-06
EXTRA 10 | EXTRA | N-1282 | 493162.27 | 246581.14 |  | 246581.13 | 39452.98 | 286034.11 | 986.3245 | 493.1623 | 24658.1135 | 259896.5097 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-06
NORMAL 34 | NORMAL | N-1283 | 123426.98 | 61713.49 |  | 61713.49 | 9874.16 | 71587.65 | 246.854 | 123.427 | 6171.349 | 65046.0201 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-13
ADITIVA 20 | ADITIVA | N-1284 | 74483.18 | 37241.59 |  | 37241.59 | 5958.65 | 43200.24 | 148.9664 | 74.4832 | 3724.159 | 39252.6315 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-13
EXTRA 11 | EXTRA | N-1285 | 1086095.31 | 543047.66 |  | 543047.65 | 86887.62 | 629935.27 | 2172.1906 | 1086.0953 | 54304.7655 | 572372.2186 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-13
NORMAL 35 | NORMAL | N-1289 | 573632.16 | 286816.08 |  | 286816.08 | 45890.57 | 332706.65 | 1147.2643 | 573.6322 | 28681.608 | 302304.1455 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13
ADITIVA 21 | ADITIVA | N-1290 | 425490.48 | 212745.24 |  | 212745.24 | 34039.24 | 246784.48 | 850.981 | 425.4905 | 21274.524 | 224233.4846 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13
EXTRA 12 | EXTRA | N-1291 | 206474.92 | 103237.46 |  | 103237.46 | 16517.99 | 119755.45 | 412.9498 | 206.4749 | 10323.746 | 108812.2792 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13
NORMAL 36 | NORMAL | N-1303 | 309718.47 | 154859.24 |  | 154859.23 | 24777.48 | 179636.71 | 619.4369 | 309.7185 | 15485.9235 | 163221.6311 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
ADITIVA 22 | ADITIVA | N-1304 | 182023.19 | 91011.6 |  | 91011.59 | 14561.85 | 105573.44 | 364.0464 | 182.0232 | 9101.1595 | 95926.2109 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
EXTRA 13 | EXTRA | N-1305 | 621812.71 | 310906.36 |  | 310906.35 | 49745.02 | 360651.37 | 1243.6254 | 621.8127 | 31090.6355 | 327695.2964 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
NORMAL 37 | NORMAL | N-1306 | 41422.05 | 20711.03 |  | 20711.02 | 3313.76 | 24024.78 | 82.8441 | 41.422 | 2071.1025 | 21829.4113 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
EXTRA 14 | EXTRA | N-1307 | 1145272.17 | 572636.09 |  | 572636.08 | 91621.77 | 664257.85 | 2290.5443 | 1145.2722 | 57263.6085 | 603558.425 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
NORMAL 38 | NORMAL | N-1314 | 247059.9 | 123529.95 |  | 123529.95 | 19764.79 | 143294.74 | 494.1198 | 247.0599 | 12352.995 | 130200.5653 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08
ADITIVA 23 | ADITIVA | N-1315 | 26325.13 | 13162.57 |  | 13162.56 | 2106.01 | 15268.57 | 52.6503 | 26.3251 | 1316.2565 | 13873.3381 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08
EXTRA 15 | EXTRA | N-1316 | 610157.31 | 305078.66 |  | 305078.65 | 48812.58 | 353891.23 | 1220.3146 | 610.1573 | 30507.8655 | 321552.8926 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08
NORMAL 39 | NORMAL | N-1325 | 196457.79 | 98228.9 |  | 98228.89 | 15716.62 | 113945.51 | 392.9156 | 196.4578 | 9822.8895 | 103533.2471 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
ADITIVA 24 | ADITIVA | N-1326 | 68504.4 | 34252.2 |  | 34252.2 | 5480.35 | 39732.55 | 137.0088 | 68.5044 | 3425.22 | 36101.8168 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
EXTRA 16 | EXTRA | N-1327 | 364247.14 | 182123.57 |  | 182123.57 | 29139.77 | 211263.34 | 728.4943 | 364.2471 | 18212.357 | 191958.2416 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
NORMAL 40 | NORMAL | N-1328 | 358357.51 | 50727.25 |  | 307630.26 | 49220.84 | 356851.1 | 716.715 | 358.3575 | 17917.8755 | 337858.152 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
ADITIVA 25 | ADITIVA | N-1329 | 408611.98 |  |  | 408611.98 | 65377.92 | 473989.9 | 817.224 | 408.612 | 20430.599 | 452333.4651 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
EXTRA 17 | EXTRA | N-1330 | 153240.79 |  |  | 153240.79 | 24518.53 | 177759.32 | 306.4816 | 153.2408 | 7662.0395 | 169637.5581 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-05
NORMAL 41 | NORMAL | N-1338 | 187889.35 |  |  | 187889.35 | 30062.3 | 217951.65 | 375.7787 | 187.8894 | 9394.4675 | 207993.5144 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-12
ADITIVA 26 | ADITIVA | N-1339 | 428963.83 |  |  | 428963.83 | 68634.21 | 497598.04 | 857.9277 | 428.9638 | 21448.1915 | 474862.957 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-12
EXTRA 18 | EXTRA | N-1340 | 243725.72 |  |  | 243725.72 | 38996.12 | 282721.84 | 487.4514 | 243.7257 | 12186.286 | 269804.3768 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-12
EXTRA 19 | EXTRA | N-1343 | 1023900.3 |  |  | 1023900.3 | 163824.05 | 1187724.35 | 2047.8006 | 1023.9003 | 51195.015 | 1133457.6341 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-12
ADITIVA 27 | ADITIVA | N-1346 | 179070.86 |  |  | 179070.86 | 28651.34 | 207722.2 | 358.1417 | 179.0709 | 8953.543 | 198231.4444 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-19
EXTRA 20 | EXTRA | N-1347 | 518006.23 |  |  | 518006.23 | 82881 | 600887.23 | 1036.0125 | 518.0062 | 25900.3115 | 573432.8998 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-19
NORMAL 42 | NORMAL | N-1348 | 39511.46 |  |  | 39511.46 | 6321.83 | 45833.29 | 79.0229 | 39.5115 | 1975.573 | 43739.1826 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-21
ADITIVA 28 | ADITIVA | N-1349 | 21039.39 |  |  | 21039.39 | 3366.3 | 24405.69 | 42.0788 | 21.0394 | 1051.9695 | 23290.6023 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-21
EXTRA 21 | EXTRA | N-1350 | 1069418.72 |  |  | 1069418.72 | 171107 | 1240525.72 | 2138.8374 | 1069.4187 | 53470.936 | 1183846.5278 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-21
NORMAL 43 | NORMAL | N-1353 | 1209031.92 |  |  | 1209031.92 | 193445.11 | 1402477.03 | 2418.0638 | 1209.0319 | 60451.596 | 1338398.3382 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26
EXTRA 22 (ULTIMA) | EXTRA | N-1354 | 3701450.5 |  |  | 3701450.5 | 592232.08 | 4293682.58 | 7402.901 | 3701.4505 | 185072.525 | 4097505.7035 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-09-09
Ejecutar