## REP CONTRATO
C O N T R O L F I N A N C I E R O D E E S T I M A C I O N E S
|  | CONTRATISTA | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | CONTRATO |  |  | RECURSO |  |  | ESTATUS
|  | DESCRIPCIÓN DE OBRA | CALLE RÍO COLORADO, RÍO ORINOCO Y RÍO MOCTEZUMA / REGENERACIÓN PEATONAL CENTRITO FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. |  |  |  |  | MSP-OPM-RP-122/22-CP |  |  | RECURSO PROPIO |  |  | CERRADA
|  | PRESUPUESTO |  | ESTIMACIONES |  |  |  | EJECUCION DE OBRA | [7 empty] | ESTIMACIONES |  | CONVENIO
|  | MONTO CONTRATADO | 81909226.89 | ANTICIPO | 24572768.07 |  |  | CONTRATADO | REAL | [6 empty] | ANTICIPO | 0.0116 | CONTRATO | 81909226.89
|  | MONTO CONVENIOS | -16024146.33 | NORMAL | 19341408.47 |  | FECHA DE INICIO | 2023-01-23 | 2023-01-23 | [6 empty] | NORMAL | 29510073.9704 | MONTO CONVENIO | -16024146.32
| -24.32% | TOTAL COMPROMETIDO | 65885080.56 | ADITIVA | 5357795.21 |  | FECHA DE TERMINO | 2024-01-22 | 2024-07-31 | [6 empty] | ADITIVA | 10710398.1344 | ADITIVA | 10710398.1344
|  | MONTO DEVENGADO | 65885080.56 | EXTRA | 16613108.81 |  | DÍAS DE EJECUCIÓN | 365 | 556 | [6 empty] | EXTRA | 25664608.4652 | EXTRA | 25664608.4652
|  | MONTO PAGADO | 65885080.56 | TOTAL | 65885080.56 |  |  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |  | LIC. MA. DE LOS ANGELES GALVÁN GARCÍA |  |  | ING. GULLERMO LUNA ARGUMEDO |  | TOTAL | 65885080.5816 | DEDUCTIVAS | -52399152.9196
|  | SALDO | 16024146.33 | ANTICIPO POR AMORTIZAR | 0.01 |  |  | 0% | 100% |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | DIRECTOR DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO |  | ANTICIPO POR AMORTIZAR | 0.01 | TOTAL OBRA | 65885080.57
|  |  | 77980904 | 21183420.74 | 0 | 56797483.26 | 9087597.3 | 65885080.56 | 113594.9665 | 56797.4832 | 2839874.1625 | 62874813.9478
CONCEPTO DE PAGO | TIPO | NO. FAC | ESTIMACION | AMORTIZACION | SANCIÓN | SUBTOTAL | IVA | IMPORTE TOTAL | 2 AL MILLAR | 1 AL MILLAR | DEPOSITO EN GARANTÍA | NETO | FECHA DE RECIBIDO | FECHA DE ENVÍO | FECHA DE PAGO
30% ANTICIPO | ANTICIPO | 1234 | 21183420.75 |  |  | 21183420.75 | 3389347.32 | 24572768.07 |  |  |  | 24572768.07 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-03
NORMAL 01 | NORMAL | 1244 | 1547055.34 | 464116.6 |  | 1082938.74 | 173270.2 | 1256208.94 | 3094.1107 | 1547.0553 | 77352.767 | 1174215.007 | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2023-03-13
NORMAL 02 | NORMAL | 1246 | 1271431.48 | 381429.44 |  | 890002.04 | 142400.33 | 1032402.37 | 2542.863 | 1271.4315 | 63571.574 | 965016.5016 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-27
NORMAL 03 | NORMAL | 1248 | 356969.99 | 107091 |  | 249878.99 | 39980.64 | 289859.63 | 713.94 | 356.97 | 17848.4995 | 270940.2205 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04
NORMAL 04 | NORMAL | N-1127 | 2013417.44 | 604025.23 |  | 1409392.21 | 225502.75 | 1634894.96 | 4026.8349 | 2013.4174 | 100670.872 | 1528183.8357 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 2023-04-24
ADITIVA 01 | ADITIVA | N-1128 | 15283.35 | 4585.01 |  | 10698.34 | 1711.73 | 12410.07 | 30.5667 | 15.2834 | 764.1675 | 11600.0524 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 2023-04-24
NORMAL 05 | NORMAL | N-1132 | 199684.52 | 59905.36 |  | 139779.16 | 22364.67 | 162143.83 | 399.369 | 199.6845 | 9984.226 | 151560.5504 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-05-08
NORMAL 06 | NORMAL | N-1136 | 253205.58 | 75961.67 |  | 177243.91 | 28359.03 | 205602.94 | 506.4112 | 253.2056 | 12660.279 | 192183.0443 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-22
NORMAL 07 | NORMAL | N-1140 | 585658.34 | 175697.5 |  | 409960.84 | 65593.73 | 475554.57 | 1171.3167 | 585.6583 | 29282.917 | 444514.678 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-05
ADITIVA 02 | ADITIVA | N-1141 | 133375.17 | 40012.55 |  | 93362.62 | 14938.02 | 108300.64 | 266.7503 | 133.3752 | 6668.7585 | 101231.756 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-05
NORMAL 08 | NORMAL | N-1146 | 230786.29 | 69235.89 |  | 161550.4 | 25848.06 | 187398.46 | 461.5726 | 230.7863 | 11539.3145 | 175166.7866 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-19
ADITIVA 03 | ADITIVA | N-1147 | 264615.85 | 79384.76 |  | 185231.09 | 29636.97 | 214868.06 | 529.2317 | 264.6159 | 13230.7925 | 200843.42 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-19
NORMAL 09 | NORMAL | N-1152 | 244778.69 | 73433.61 |  | 171345.08 | 27415.21 | 198760.29 | 489.5574 | 244.7787 | 12238.9345 | 185787.0194 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-03
ADITIVA 04 | ADITIVA | N-1153 | 185540.08 | 55662.02 |  | 129878.06 | 20780.49 | 150658.55 | 371.0802 | 185.5401 | 9277.004 | 140824.9258 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-03
NORMAL 10 | NORMAL | N-1157 | 497825.3 | 149347.59 |  | 348477.71 | 55756.43 | 404234.14 | 995.6506 | 497.8253 | 24891.265 | 377849.3991 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-17
ADITIVA 05 | ADITIVA | N-1158 | 149979.87 | 44993.96 |  | 104985.91 | 16797.75 | 121783.66 | 299.9597 | 149.9799 | 7498.9935 | 113834.7269 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-17
NORMAL 11 | NORMAL | N-1164 | 199249.82 | 59774.95 |  | 139474.87 | 22315.98 | 161790.85 | 398.4996 | 199.2498 | 9962.491 | 151230.6095 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-31
ADITIVA 06 | ADITIVA | N-1165 | 23259.91 | 6977.97 |  | 16281.94 | 2605.11 | 18887.05 | 46.5198 | 23.2599 | 1162.9955 | 17654.2748 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-31
NORMAL 12 | NORMAL | N-1171 | 203156.26 | 60946.88 |  | 142209.38 | 22753.5 | 164962.88 | 406.3125 | 203.1563 | 10157.813 | 154195.5982 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14
ADITIVA 07 | ADITIVA | N-1172 | 540.83 | 162.25 |  | 378.58 | 60.57 | 439.15 | 1.0817 | 0.54083 | 27.0415 | 410.486 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14
NORMAL 13 | NORMAL | N-1175 | 71856.2 | 21556.86 |  | 50299.34 | 8047.89 | 58347.23 | 143.7124 | 71.8562 | 3592.81 | 54538.8514 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28
ADITIVA 08 | ADITIVA | N-1176 | 23721.88 | 7116.56 |  | 16605.32 | 2656.85 | 19262.17 | 47.4438 | 23.7219 | 1186.094 | 18004.9104 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28
NORMAL 14 | NORMAL | N-1180 | 1199881.7 | 359964.51 |  | 839917.19 | 134386.75 | 974303.94 | 2399.7634 | 1199.8817 | 59994.085 | 910710.2099 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-11
ADITIVA 09 | ADITIVA | N-1181 | 83751.74 | 25125.52 |  | 58626.22 | 9380.2 | 68006.42 | 167.5035 | 83.7517 | 4187.587 | 63567.5778 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-11
NORMAL 15 | NORMAL | N-1185 | 40814.07 | 12244.22 |  | 28569.85 | 4571.18 | 33141.03 | 81.6281 | 40.8141 | 2040.7035 | 30977.8843 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25
ADITIVA 10 | ADITIVA | N-1186 | 18298.73 | 5489.62 |  | 12809.11 | 2049.46 | 14858.57 | 36.5975 | 18.2987 | 914.9365 | 13888.7373 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25
NORMAL 16 | NORMAL | N-1190 | 436881.69 | 131064.51 |  | 305817.18 | 48930.75 | 354747.93 | 873.7634 | 436.8817 | 21844.0845 | 331593.2004 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-10
ADITIVA 11 | ADITIVA | N-1191 | 124502.14 | 37350.64 |  | 87151.5 | 13944.24 | 101095.74 | 249.0043 | 124.5021 | 6225.107 | 94497.1266 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10
NORMAL 17 | NORMAL | N-1195 | 646777.95 | 194033.39 |  | 452744.56 | 72439.13 | 525183.69 | 1293.5559 | 646.778 | 32338.8975 | 490904.4586 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-23
ADITIVA 12 | ADITIVA | N-1196 | 207107.56 | 62132.27 |  | 144975.29 | 23196.05 | 168171.34 | 414.2151 | 207.1076 | 10355.378 | 157194.6393 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-23
NORMAL 18 | NORMAL | N-1201 | 672216.62 | 201664.99 |  | 470551.63 | 75288.26 | 545839.89 | 1344.4332 | 672.2166 | 33610.831 | 510212.4091 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06
ADITIVA 13 | ADITIVA | N-1202 | 216824.75 | 65047.43 |  | 151777.32 | 24284.37 | 176061.69 | 433.6495 | 216.8247 | 10841.2375 | 164569.9782 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06
EXTRA 01 | EXTRA | N-1206 | 5252958.88 | 1575887.66 |  | 3677071.22 | 588331.4 | 4265402.62 | 10505.9178 | 5252.9589 | 262647.944 | 3986995.7994 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13
NORMAL 19 | NORMAL | N-1207 | 2247414.48 | 674224.34 |  | 1573190.14 | 251710.42 | 1824900.56 | 4494.829 | 2247.4145 | 112370.724 | 1705787.5926 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-23
ADITIVA 14 | ADITIVA | N-1208 | 294585.92 | 88375.78 |  | 206210.14 | 32993.62 | 239203.76 | 589.1718 | 294.5859 | 14729.296 | 223590.7062 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-23
NORMAL 20 | NORMAL | N-1216 | 1920634.65 | 576190.4 |  | 1344444.25 | 215111.08 | 1559555.33 | 3841.2693 | 1920.6346 | 96031.7325 | 1457761.6935 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-04
ADITIVA 15 | ADITIVA | N-1217 | 43080.06 | 12924.02 |  | 30156.04 | 4824.97 | 34981.01 | 86.1601 | 43.0801 | 2154.003 | 32697.7668 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-04
EXTRA 02 | EXTRA | N-1218 | 513414.18 | 154024.25 |  | 359389.93 | 57502.39 | 416892.32 | 1026.8284 | 513.4142 | 25670.709 | 389681.3685 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-04
NORMAL 21 | NORMAL | N-1221 | 2001190.75 | 600357.23 |  | 1400833.52 | 224133.36 | 1624966.88 | 4002.3815 | 2001.1907 | 100059.5375 | 1518903.7703 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22
ADITIVA 16 | ADITIVA | N-1222 | 239370.86 | 71811.26 |  | 167559.6 | 26809.54 | 194369.14 | 478.7417 | 239.3709 | 11968.543 | 181682.4844 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22
NORMAL 22 | NORMAL | N-1229 | 1241556.67 | 372467 |  | 869089.67 | 139054.35 | 1008144.02 | 2483.1133 | 1241.5567 | 62077.8335 | 942341.5165 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-15
ADITIVA 17 | ADITIVA | N-1230 | 1327970.16 | 398391.05 |  | 929579.11 | 148732.66 | 1078311.77 | 2655.9403 | 1327.9702 | 66398.508 | 1007929.3515 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-15
NORMAL 23 | NORMAL | N-1235 | 1232963.96 | 369889.19 |  | 863074.77 | 138091.96 | 1001166.73 | 2465.9279 | 1232.964 | 61648.198 | 935819.6401 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-29
ADITIVA 18 | ADITIVA | N-1236 | 58959.42 | 17687.83 |  | 41271.59 | 6603.45 | 47875.04 | 117.9188 | 58.9594 | 2947.971 | 44750.1907 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-29
EXTRA 03 | EXTRA | N-1237 | 887977.98 | 266393.39 |  | 621584.59 | 99453.53 | 721038.12 | 1775.956 | 887.978 | 44398.899 | 673975.2871 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-29
NORMAL 24 | NORMAL | N-1238 | 1299157.89 | 389747.37 |  | 909410.52 | 145505.68 | 1054916.2 | 2598.3158 | 1299.1579 | 64957.8945 | 986060.8318 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-29
ADITIVA 19 | ADITIVA | N-1239 | 47814.53 | 14344.36 |  | 33470.17 | 5355.23 | 38825.4 | 95.6291 | 47.8145 | 2390.7265 | 36291.2299 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-29
EXTRA 04 | EXTRA | N-1240 | 1789977.6 | 536993.28 |  | 1252984.32 | 200477.49 | 1453461.81 | 3579.9552 | 1789.9776 | 89498.88 | 1358592.9972 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-29
NORMAL 25 | NORMAL | N-1245 | 455264.49 | 227632.25 |  | 227632.24 | 36421.16 | 264053.4 | 910.529 | 455.2645 | 22763.2245 | 239924.382 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-19
EXTRA 05 | EXTRA | N-1246 | 201591.23 | 100795.62 |  | 100795.61 | 16127.3 | 116922.91 | 403.1825 | 201.5912 | 10079.5615 | 106238.5748 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-19
NORMAL 26 | NORMAL | N-1253 | 982362.42 | 491181.21 |  | 491181.21 | 78588.99 | 569770.2 | 1964.7248 | 982.3624 | 49118.121 | 517704.9917 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-19
ADITIVA 20 | ADITIVA | N-1254 | 193093.57 | 96546.79 |  | 96546.78 | 15447.48 | 111994.26 | 386.1871 | 193.0936 | 9654.6785 | 101760.3008 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-19
EXTRA 06 | EXTRA | N-1255 | 117264.94 | 58632.47 |  | 58632.47 | 9381.2 | 68013.67 | 234.5299 | 117.2649 | 5863.247 | 61798.6282 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-19
NORMAL 27 | NORMAL | N-1259 | 409288.16 | 204644.08 |  | 204644.08 | 32743.05 | 237387.13 | 818.5763 | 409.2882 | 20464.408 | 215694.8575 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-19
ADITIVA 21 | ADITIVA | N-1260 | 9570.64 | 4785.32 |  | 4785.32 | 765.65 | 5550.97 | 19.1413 | 9.5706 | 478.532 | 5043.7261 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-19
EXTRA 07 | EXTRA | N-1261 | 231193.23 | 115596.62 |  | 115596.61 | 18495.46 | 134092.07 | 462.3865 | 231.1932 | 11559.6615 | 121838.8288 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-19
NORMAL 28 | NORMAL | N-1263 | 619491.97 | 309745.99 |  | 309745.98 | 49559.36 | 359305.34 | 1238.9839 | 619.492 | 30974.5985 | 326472.2656 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25
ADITIVA 22 | ADITIVA | N-1270 | 16248.49 | 8124.25 |  | 8124.24 | 1299.88 | 9424.12 | 32.497 | 16.2485 | 812.4245 | 8562.95 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27
NORMAL 29 | NORMAL | N-1273 | 461220.74 | 230610.37 |  | 230610.37 | 36897.66 | 267508.03 | 922.4415 | 461.2207 | 23061.037 | 243063.3308 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-16
ADITIVA 23 | ADITIVA | N-1274 | 3504.15 | 1752.08 |  | 1752.07 | 280.33 | 2032.4 | 7.0083 | 3.5042 | 175.2075 | 1846.68 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16
EXTRA 08 | EXTRA | N-1275 | 977694.16 | 488847.08 |  | 488847.08 | 78215.53 | 567062.61 | 1955.3883 | 977.6942 | 48884.708 | 515244.8195 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16
EXTRA 09 | EXTRA | N-1287 | 288673.23 | 144336.62 |  | 144336.61 | 23093.86 | 167430.47 | 577.3465 | 288.6732 | 14433.6615 | 152130.7888 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13
NORMAL 30 | NORMAL | N-1288 | 112898.76 | 56449.38 |  | 56449.38 | 9031.9 | 65481.28 | 225.7975 | 112.8988 | 5644.938 | 59497.6457 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13
ADITIVA 24 | ADITIVA | N-1292 | 76154.88 | 38077.44 |  | 38077.44 | 6092.39 | 44169.83 | 152.3098 | 76.1549 | 3807.744 | 40133.6214 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13
EXTRA 10 | EXTRA | N-1294 | 772711.34 | 386355.67 |  | 386355.67 | 61816.91 | 448172.58 | 1545.4227 | 772.7113 | 38635.567 | 407218.879 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-20
NORMAL 31 | NORMAL | N-1295 | 138945.18 | 69472.59 |  | 69472.59 | 11115.61 | 80588.2 | 277.8904 | 138.9452 | 6947.259 | 73224.1055 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-20
ADITIVA 25 | ADITIVA | N-1296 | 66050.56 | 33025.28 |  | 33025.28 | 5284.04 | 38309.32 | 132.1011 | 66.0506 | 3302.528 | 34808.6403 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-20
NORMAL 32 | NORMAL | N-1298 | 274528.5 | 137264.25 |  | 137264.25 | 21962.28 | 159226.53 | 549.057 | 274.5285 | 13726.425 | 144676.5195 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-03
EXTRA 11 | EXTRA | N-1299 | 349495.21 | 174747.61 |  | 174747.6 | 27959.62 | 202707.22 | 698.9904 | 349.4952 | 17474.7605 | 184183.9739 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
NORMAL 33 | NORMAL | N-1300 | 210946.53 | 147662.57 |  | 63283.96 | 10125.43 | 73409.39 | 421.8931 | 210.9465 | 10547.3265 | 62229.2239 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
ADITIVA 26 | ADITIVA | N-1301 | 63009.65 | 44106.76 |  | 18902.89 | 3024.46 | 21927.35 | 126.0193 | 63.0097 | 3150.4825 | 18587.8386 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
EXTRA 12 | EXTRA | N-1302 | 431314.21 | 301919.95 |  | 129394.26 | 20703.08 | 150097.34 | 862.6284 | 431.3142 | 21565.7105 | 127237.6869 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03
ADITIVA 27 | ADITIVA | N-1312 | 461149 | 322804.3 |  | 138344.7 | 22135.15 | 160479.85 | 922.298 | 461.149 | 23057.45 | 136038.953 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08
EXTRA 13 | EXTRA | N-1313 | 310848.87 | 217594.21 |  | 93254.66 | 14920.75 | 108175.41 | 621.6977 | 310.8489 | 15542.4435 | 91700.4199 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08
NORMAL 34 | NORMAL | N-1331 | 106678.63 | 74675.04 |  | 32003.59 | 5120.57 | 37124.16 | 213.3573 | 106.6786 | 5333.9315 | 31470.1926 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-05
ADITIVA 28 | ADITIVA | N-1332 | 87691.06 | 61383.74 |  | 26307.32 | 4209.17 | 30516.49 | 175.3821 | 87.6911 | 4384.553 | 25868.8638 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-05
EXTRA 14 | EXTRA | N-1333 | 96492.97 | 67545.08 |  | 28947.89 | 4631.66 | 33579.55 | 192.9859 | 96.493 | 4824.6485 | 28465.4226 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-05
NORMAL 35 | NORMAL | N-1334 | 903404.95 | 632383.47 |  | 271021.48 | 43363.44 | 314384.92 | 1806.8099 | 903.4049 | 45170.2475 | 266504.4576 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05
ADITIVA 29 | ADITIVA | N-1336 | 1847647.61 | 1293353.33 |  | 554294.28 | 88687.08 | 642981.36 | 3695.2952 | 1847.6476 | 92382.3805 | 545056.0367 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05
EXTRA 15 | EXTRA | N-1337 | 3061359.28 | 2142951.5 |  | 918407.78 | 146945.24 | 1065353.02 | 6122.7186 | 3061.3593 | 153067.964 | 903100.9782 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05
ADITIVA 30 | ADITIVA | N-1344 | 2389683.87 | 1672778.71 |  | 716905.16 | 114704.83 | 831609.99 | 4779.3677 | 2389.6839 | 119484.1935 | 704956.7449 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-12
EXTRA 16 | EXTRA | N-1345 | 2471349.2 | 1070395.94 |  | 1400953.26 | 224152.52 | 1625105.78 | 4942.6984 | 2471.3492 | 123567.46 | 1494124.2724 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-12
NORMAL 36 | NORMAL | N-1351 | 5395.36 |  |  | 5395.36 | 863.26 | 6258.62 | 10.7907 | 5.3954 | 269.768 | 5972.6659 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-21
EXTRA 17 | EXTRA | N-1352 | 699576.32 |  |  | 699576.32 | 111932.21 | 811508.53 | 1399.1526 | 699.5763 | 34978.816 | 774430.985 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-21
NORMAL 37 | NORMAL | N-1355 | 144727.57 |  |  | 144727.57 | 23156.41 | 167883.98 | 289.4551 | 144.7276 | 7236.3785 | 160213.4188 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-02
ADITIVA 31 | ADITIVA | N-1356 | 560715.55 |  |  | 560715.55 | 89714.49 | 650430.04 | 1121.4311 | 560.7156 | 28035.7775 | 620712.1158 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-02
EXTRA 18 (ULTIMA) | EXTRA | N-1357 | 3670769.64 |  |  | 3670769.64 | 587323.14 | 4258092.78 | 7341.5393 | 3670.7696 | 183538.482 | 4063541.9891 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-09
Ejecutar